## MoU-Proj Def
A- Costs in k€ per year/procurement goal in Capsules/Clusters with 2020 costs (VAT Excluded)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total |  |  | 2025
| 64/21 | 72/24 | 80/26 | 88/29 | 96/31 | 104/34 | 111/37 | 119/40 | 127/43 | 135/45 |  |  |  | Total
Detectors | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 78 | 7/8 capsules/year |  | 39
Cryostats | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2/3 Cryostats/year |  | 11
Detector | 1456.7 | 1664.8 | 1664.8 | 1664.8 | 1664.8 | 1664.8 | 1456.7 | 1664.8 | 1664.8 | 1664.8 | 16231.8
Cryostat | 230 | 230 | 345 | 230 | 230 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 2990 | 19221.8 | Detectors +Cryostats
Electronics | 0 | 335.7 | 0 | 0 | 50.4 | 252.1 | 335.7 | 0 | 335.7 | 0 | 1309.6 | 77.9524
Electronics Upgrade | 335.68 | 0 | 419.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.28
GTS/SMART | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PSA & DAQ | 0 | 151 | 0 | 264 | 48 | 48 | 134 | 42 | 48 | 96 | 831
Storage | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
Analysis | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30
Infrastructure | 447.5 | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695
Mechanics | 164.8 | 0 | 0 | 89.4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 319.2
Total | 2634.68 | 2504 | 2529.4 | 2495.7 | 2003.2 | 2442.4 | 2286.4 | 2066.8 | 2408.5 | 2115.8 | 23486.88
B- Costs in k€ per year/procurement goal in Capsules/Clusters with 2019 + Inflation costs (VAT Excluded)
Inflation =1.5%/year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total
| 64/21 | 72/24 | 80/26 | 88/29 | 96/31 | 104/34 | 111/37 | 119/40 | 127/43 | 135/45
Detectors | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 78 | 7/8 capsules/year
Cryostats | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2/3 Cryostats/year
Detector | 1478.5505 | 1715.1186 | 1740.8454 | 1766.958 | 1793.4624 | 1820.3643 | 1616.7111 | 1875.3849 | 1903.5156 | 1932.0684 | 17642.9792
Cryostat | 236.9517 | 240.506 | 366.1704 | 247.7753 | 251.492 | 382.8965 | 388.6399 | 394.4695 | 400.3866 | 406.3924 | 3315.6804 | 20958.6596 | Detectors +Cryostats
Electronics | 0 | 351.0342 | 0 | 0 | 55.1095 | 279.7919 | 378.1636 | 0 | 389.5936 | 0 | 1453.6928
Electronics Upgrade | 340.7152 | 0 | 438.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.4818 |  | 779.5
GTS/SMART | 0 | 0 | 104.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5678 | 2337.7425
PSA & DAQ | 0 | 157.8974 | 0 | 284.403 | 52.4853 | 53.2726 | 150.95 | 48.0224 | 55.706 | 113.0831 | 915.8197
Storage | 0 | 117.6388 | 0 | 0 | 0 | 124.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4964
Analysis | 0 | 10.4568 | 0 | 0 | 0 | 11.0984 | 0 | 0 | 0 | 11.7795 | 33.3347
Infrastructure | 461.0257 | 0 | 0 | 266.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.6535
Mechanics | 169.7811 | 0 | 0 | 96.3092 | 10.9344 | 11.0984 | 16.8974 | 17.1508 | 17.4081 | 0 | 339.5795
Total | 2687.0242 | 2592.6519 | 2650.3503 | 2662.0733 | 2163.4836 | 2683.3798 | 2551.362 | 2335.0276 | 2766.6098 | 2463.3233 | 25555.2858 | 25555.2858
C- Costs in k€ per year/procurement goal in Capsules/Clusters with 2019 + Inflation - Discount costs (VAT Excluded)
Inflation =1.5%/year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total
| 64/21 | 72/24 | 80/26 | 88/29 | 96/31 | 104/34 | 111/37 | 119/40 | 127/43 | 135/45
Detectors | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 78 | 7/8 capsules/year
Cryostats | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2/3 Cryostats/year
Detector | 1214.4576 | 1357.7129 | 1378.0786 | 1398.7498 | 1419.731 | 1441.027 | 1327.9405 | 1540.411 | 1563.5172 | 1586.9699 | 14228.5957 | 17320.0182 | Detectors + Cryostats
Cryostat | 225.1042 | 228.4807 | 338.7076 | 235.3866 | 238.9174 | 354.1793 | 359.4919 | 364.8843 | 370.3576 | 375.913 | 3091.4225
Electronics | 0 | 345.8465 | 0 | 0 | 54.2951 | 275.657 | 372.5749 | 0 | 383.836 | 0 | 1432.2096
Electronics Upgrade | 340.7152 | 0 | 438.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.4818
GTS/SMART | 0 | 0 | 104.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5678
PSA & DAQ | 0 | 157.8974 | 0 | 284.403 | 52.4853 | 53.2726 | 150.95 | 48.0224 | 55.706 | 113.0831 | 915.8197
Storage | 0 | 117.6388 | 0 | 0 | 0 | 124.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4964
Analysis | 0 | 10.4568 | 0 | 0 | 0 | 11.0984 | 0 | 0 | 0 | 11.7795 | 33.3347
Infrastructure | 461.0257 | 0 | 0 | 266.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.6535
Mechanics | 169.7811 | 0 | 0 | 96.3092 | 10.9344 | 11.0984 | 16.8974 | 17.1508 | 17.4081 | 0 | 339.5795
Total | 2411.0838 | 2218.0332 | 2260.1207 | 2281.4763 | 1776.3632 | 2271.1903 | 2227.8548 | 1970.4686 | 2390.8249 | 2087.7455 | 21895.1613
[5 empty] | 10947.0773 |  |  |  |  | 10948.0841
| 2024: draft MoU Phase 2; 2025: 10946; 2027: 302.5 | 21897
| 2025: 1.0773; 2027: 302.5 | 1.8387
D- Costs in k€ per year/procurement goal in Capsules/Clusters with 2019 + Maximum Mirion Inflation - Discount costs (VAT Excluded)
Inflation =1.5%/year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total | 7/8 capsules/year
Detector Inflation =2.5%/year | 64/21 | 72/24 | 80/26 | 88/29 | 96/31 | 104/34 | 111/37 | 119/40 | 127/43 | 135/45 |  | 2/3 Cryostats/year
Detectors | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 78
Cryostats | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26
Detector | 1226.4227 | 1384.5977 | 1419.2126 | 1454.6929 | 1491.0603 | 1528.3368 | 1422.2744 | 1666.0929 | 1707.7452 | 1750.4388 | 15050.8742
Cryostat | 225.1042 | 228.4807 | 338.7076 | 235.3866 | 238.9174 | 354.1793 | 359.4919 | 364.8843 | 370.3576 | 375.913 | 3091.4225 | 18142.2967 | Detectors +Cryostats
Electronics | 0 | 345.8465 | 0 | 0 | 54.2951 | 0 | 372.5749 | 0 | 383.836 | 0 | 1156.5526
Electronics Upgrade | 340.7152 | 0 | 438.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.4818
GTS/SMART | 0 | 0 | 104.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5678
PSA & DAQ | 0 | 157.8974 | 0 | 284.403 | 52.4853 | 53.2726 | 150.95 | 48.0224 | 55.706 | 113.0831 | 915.8197
Storage | 0 | 117.6388 | 0 | 0 | 0 | 124.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4964
Analysis | 0 | 10.4568 | 0 | 0 | 0 | 11.0984 | 0 | 0 | 0 | 11.7795 | 33.3347
Infrastructure | 461.0257 | 0 | 0 | 266.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.6535
Mechanics | 169.7811 | 0 | 0 | 96.3092 | 10.9344 | 11.0984 | 16.8974 | 17.1508 | 17.4081 | 0 | 339.5795
Total | 2423.0489 | 2244.918 | 2301.2547 | 2337.4194 | 1847.6924 | 2082.843 | 2322.1887 | 2096.1504 | 2535.0529 | 2251.2144 | 22441.7828
Note on J44: Bénédicte Million: no discount inserted
Note on K44: Bénédicte Million: no discount inserted
Note on L44: Bénédicte Million: no discount inserted
Note on J66: Bénédicte Million: no discount inserted
Note on K66: Bénédicte Million: no discount inserted
Note on L66: Bénédicte Million: no discount inserted

## FRANCE
France | 20.55%
MoU
Core | Global | France | Spent | Caps |  | Cryostat |  | FEE |  | DAQ | INFRA | Ancillary | Data ana | Spent / Prop
|  | 20.55% |  |  |  | # | prop1 | #
| (IVA escl) | (IVA escl) | (IVA escl) | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.)
2021 | 2411.1 | 495.481 |  | 0 | 0 | 1 | 110 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
2022 | 2218 | 455.799 |  | 3 | 339.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.7
2023 | 2260.1 | 464.4505 |  | 2 | 357.7 | 1 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.6
2024 | 2281.5 | 468.8482 |  | 1 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 284 | 80 | 0 | 0 | 643.8
2025 | 1776.4 | 365.0502 |  | 2 | 368.1 | 2 | 237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.4
2026 | 2271.2 | 466.7316 |  | 3 | 540.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.1
2021-2026 | 10807.2 | 2716.3607 | 0 | 11 | 1780.4 | 4 | 460.2 | 20 | 145 | 284 | 80 | 0 | 0 | 2749.6
2027 | 2227.9 | 457.8334 |  | 0 | 0 | 1 | 119.8333 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8333
2028 | 1970.5 | 404.9377 |  | 2 | 371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 419.6
2029 | 2390.8 | 491.3094 |  | 2 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 446.4
2030 | 2087.7 | 429.0223 |  | 1 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2021-2031 | 19484.1 | 4499.4636 | 0 | 16 | 2924.6 | 5 | 580.0333 | 45 | 195 | 388 | 80 | 0 | 0 | 4167.6333
|  |  |  | 16 caps |  | 5 ATC
|  | Totale anno/5 |  | 70.17% |  | 13.92% |  |  | 6.598% |  |  |  |  | 92.63%
90.69%
| 26 ATC | 5.343 | [11 empty] | -331.8303
5,33 ATC
[9 empty] | Project Definition |  | proposition France
[8 empty] | # ch in MoU | upgr. FEE (45 ch) | new electr. (78 ch) | # ch | year
[8 empty] | 2021 | 20 |  | 20 | 2021
[8 empty] | 2022 |  | 20 | 0 | 2022
[8 empty] | 2023 | 25 |  | 0 | 2023
[8 empty] | 2024 |  |  | 0 | 2024 | upgr. + new | new
[8 empty] | 2025 |  | 3 | 0 | 2025 | 20 | -25
[8 empty] | 2026 |  | 15 | 0 | 2026
[8 empty] | 2027 |  | 20 | 25 | 2027
[8 empty] | 2028 |  |  | 0 | 2028
[8 empty] | 2029 |  | 20 | 0 | 2029 | new
[8 empty] | 2030 |  |  | 0 | 2030 | 25
[8 empty] | sum | 45 | 78 | 45
123

## GANIL
GANIL | 10.28%
MoU
Core | Global | GANIL | Spent | Caps |  | Cryostat |  | FEE |  | DAQ | INFRA | Ancillary | Data ana | Spent / Prop
|  | 10.28% |  |  |  | # | prop1 | #
| (IVA escl) | (IVA escl) | (IVA escl) | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.)
2021 | 2411.1 | 247.7405 | [11 empty] | 0
2022 | 2218 | 227.8995 |  | 2 | 169.7 | [8 empty] | 169.7
2023 | 2260.1 | 232.2253 |  | 1 | 178.7 | 1 | 112.9 | [6 empty] | 291.6
2024 | 2281.5 | 234.4241 |  | 1 | 174.8 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 279.8
2025 | 1776.4 | 182.5251 |  | 1 | 184.1 | 1 | 121 | [6 empty] | 305.1
2026 | 2271.2 | 233.3658 |  | 1 | 180.1 | [8 empty] | 180.1
2021-2026 | 13218.3 | 1358.1803 | 0 | 6 | 887.4 | 2 | 233.9 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.3
2027 | 2227.9 | 228.9167 |  |  |  | 1 | 119.8333 | [6 empty] | 119.8333
2028 | 1970.5 | 202.4689 |  | 1 | 185.6 | [8 empty] | 185.6
2029 | 2390.8 | 245.6547 |  | 1 | 195.4 | [8 empty] | 195.4
2030 | 2087.7 | 214.5112 |  | 0 | 191.2 | [8 empty] | 191.2
2021-2031 | 21895.2 | 2249.7318 | 0 | 8 | 1459.6 | 3 | 353.7333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.3333
|  |  |  | 8 caps |  | 3 ATC
|  | Totale anno/5 |  | 76.09% |  | 18.44% |  |  | 5.474% |  |  |  |  | 85.27%
100%
| 26 ATC | 2.6715 | [11 empty] | -331.3985
2 ATC + 2 caps + 1 criostato
[9 empty] | Project Definition |  | proposition France
[8 empty] | # ch in MoU | upgr. FEE (45 ch) | new electr. (78 ch) | # ch | year
[8 empty] | 2021 | 20 |  |  | 2021
[8 empty] | 2022 |  | 20 |  | 2022
[8 empty] | 2023 | 25 |  |  | 2023
[8 empty] | 2024 |  |  |  | 2024 | upgr. + new | new
[8 empty] | 2025 |  | 3 |  | 2025 | 0 | -45
[8 empty] | 2026 |  | 15 |  | 2026
[8 empty] | 2027 |  | 20 |  | 2027
[8 empty] | 2028 |  |  |  | 2028
[8 empty] | 2029 |  | 20 |  | 2029 | new
[8 empty] | 2030 |  |  |  | 2030 | 0
[8 empty] | sum | 45 | 78 | 0
123

## IN2P3
IN2P3 | 6.85%
MoU
Core | Global | IN2P3 | Spent | Caps |  | Cryostat |  | FEE |  | DAQ | INFRA | Ancillary | Data ana | Spent / Prop
|  | 6.85% |  |  |  | # | prop1 | # | STARE
| (IVA escl) | (IVA escl) | (IVA escl) | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.)
2021 | 2411.1 | 165.1603 |  | 0 |  | 1 | 110 | 20 | 40 |  |  |  |  | 150
2022 | 2218 | 151.933 |  | 1 | 170 | [8 empty] | 170
2023 | 2260.2 | 154.8237 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2024 | 2281.4 | 156.2759 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
2025 | 1776.3 | 121.6766 |  | 1 | 184 | [8 empty] | 184
2026 | 2271.3 | 155.5841 |  | 1 | 180 | [8 empty] | 180
2021-202 | 13218.3 | 905.4536 | 0 | 3 | 534 | 1 | 110 | 20 | 40 | 284 | 0 | 0 | 0 | 968
2027 | 2227.9 | 152.6112 |  | 0 |  |  |  | 25 | 50 |  |  |  |  | 50
2028 | 1970.5 | 134.9793 |  | 1 | 186 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 234
2029 | 2390.8 | 163.7698 |  | 0 | [5 empty] | 56 |  |  |  | 56
2030 | 2087.8 | 143.0143 |  | 1 | 191 | [8 empty] | 191
2021-2031 | 21895.3 | 1499.8281 | 0 | 5 | 911 | 1 | 110 | 45 | 90 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1499
|  |  |  | 5 caps |  | 1 ATC
|  | Totale anno/5 |  | 60.77% |  | 7.338% |  |  | 6.004% |  |  |  |  | 99.94%
74.12%
| 26 ATC | 1.781 | [11 empty] | -0.82805
1 ATC + 2 caps
[9 empty] | Project Definition |  | proposition France
[8 empty] | # ch in MoU | upgr. FEE (45 ch) | new electr. (78 ch) | # ch | year
[8 empty] | 2021 | 20 |  | 20 | 2021
[8 empty] | 2022 |  | 20 | 0 | 2022
[8 empty] | 2023 | 25 |  | 0 | 2023
[8 empty] | 2024 |  |  | 0 | 2024 | upgr. + new | new
[8 empty] | 2025 |  | 3 | 0 | 2025 | 20 | -25
[8 empty] | 2026 |  | 15 | 0 | 2026
[8 empty] | 2027 |  | 20 | 25 | 2027
[8 empty] | 2028 |  |  | 0 | 2028
[8 empty] | 2029 |  | 20 | 0 | 2029 | new
[8 empty] | 2030 |  |  | 0 | 2030 | 25
[8 empty] | sum | 45 | 78 | 45
123

## IRFU
IRFU | 3.425%
MoU
Core | Global | IRFU | Spent | Caps |  | Cryostat |  | FEE |  | DAQ | INFRA | Ancillary | Data ana | Spent / Prop
|  | 3.425% |  |  |  | # | prop1 | #
| (IVA escl) | (IVA escl) | (IVA escl) | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) |  | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.) | (IVA escl.)
2021 | 2411.1 | 82.5802 | [11 empty] | 0
2022 | 2218 | 75.9665 | [11 empty] | 0
2023 | 2260.1 | 77.4084 |  | 1 | 179 | [8 empty] | 179
2024 | 2281.5 | 78.1414 | [8 empty] | 80 |  |  | 80
2025 | 1776.4 | 60.8417 |  |  |  | 1 | 116.3 | [6 empty] | 116.3
2026 | 2271.2 | 77.7886 |  | 1 | 180 | [8 empty] | 180
2021-2026 | 13218.3 | 452.7268 | 0 | 2 | 359 | 1 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 555.3
2027 | 2227.9 | 76.3056 | [11 empty] | 0
2028 | 1970.5 | 67.4896 | [11 empty] | 0
2029 | 2390.8 | 81.8849 |  | 1 | 195 | [8 empty] | 195
2030 | 2087.7 | 71.5037 | [11 empty] | 0
2021-2031 | 21895.2 | 749.9106 | 0 | 3 | 554 | 1 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 750.3
|  |  |  | 3 caps |  | 1 ATC
|  | Totale anno/5 |  | 73.84% |  | 15.5% |  |  | 10.66% |  |  |  |  | 100.1%
100%
| 26 ATC | 0.8905 | [11 empty] | 0.3894
1 ATC
[9 empty] | Project Definition |  | proposition France
[8 empty] | # ch in MoU | upgr. FEE (45 ch) | new electr. (78 ch) | # ch | year
[8 empty] | 2021 | 20 |  |  | 2021
[8 empty] | 2022 |  | 20 |  | 2022
[8 empty] | 2023 | 25 |  |  | 2023
[8 empty] | 2024 |  |  |  | 2024 | upgr. + new | new
[8 empty] | 2025 |  | 3 |  | 2025 | 0 | -45
[8 empty] | 2026 |  | 15 |  | 2026
[8 empty] | 2027 |  | 20 |  | 2027
[8 empty] | 2028 |  |  |  | 2028
[8 empty] | 2029 |  | 20 |  | 2029 | new
[8 empty] | 2030 |  |  |  | 2030 | 0
[8 empty] | sum | 45 | 78 | 0
123